## Full Geliştirme
Detaylı Geliştirme Takvimi
MODÜL | ALT MODÜL | GELİŞTİRME | Tahmini Süre PHP(API) | Tahmini Süre VUEJS (PANEL) | Tahmini Süre NUXTJS(KULLANICI ARAYÜZÜ) | AÇIKLAMA
İş Analizi |  | Proje işlev ve kapsamı belirlenerek, teyid alınacaktır.
Genel Tasarım/Alt yapı Oluşturma |  | Veritabanı ve genel site alt yapısı oluşturma işlemleri yapılacaktır. | 5
Super Admin İşlemleri
| Ülke oluşturma | Bir ülkeye ait tüm detaylar geliştirilecektir | 5
| Super admin dashboard ekranı | Tüm dashboard detayları geliştirilecektir | 4
| Anket kategorilerinin oluşturulması | Sistemde gösterilecek tüm kategorilerin yönetimi (CRUD İŞLEMLERI) | 2 | 1 | 1
| Tüm user ve user grupların yönetimi | Ülke yönetimi (CRUD)(Country eklenince otomatik country admin belirlenir örn:Turkey_admin) | 4 | 1 | 1
|  | User yönetimi (CRUD) | 3 | 2
| Admin raporlarma | Sistemdeki kullanıcıları raporlayabilir | 2 | 2
|  | Ülke sıralama | 2 | 2 | 0.25
|  | Bir ülke silinince veri tabanından da silinecek, sonra tekrar eklenebilir. | 2 | 2 |  | Ülkelerin altına daha önceden eklenen yorumlar anketler kullanıcılar vs ne olacak
|  | Ön yüzde ülke bayrakları ve ülke adı (yerel dilde) hover-on "ingilizce" | 1 | 0.25 | 0.25
|  | Keywords / Ön yüzde görünen bütün kelimeler listelenir. (CRUD) | 1 | 2 | 2 | LANGUAGE
|  | Categories / Kategori anketler listesi, gerekirse sıralama değiştirilebilir | 1 | 2 | 2
|  | Subjects / Özel anketler admin tarafından oluşturulur, konu seçilir. | 3 | 3 | 3
|  | Footer Menu / About Us - Advertisement - Agreement - FAQ - Contact | 2 | 2 | 2 | SAYFA GELİŞTİRME MODÜLÜ
|  | Members / Her ülkeye kayıt olan otomatik olarak "dünya" üyesi de olur | 2 | 2 | 2
Country Admin İşlemleri
| Girlen anketleri görüntüleme/onaylama | Country_admin onaylarsa anket yayınlanır | 1 | 1 | 1
| Country admin dashboard ekranı | Onaylanacak anketlerin vs listelendiği bazı rakamların görüntülendiği ekran | 2 | 2 | 3
| Özel anketler ekleme | ÖZEL anketler sadece ülke yöneticisi tarafından girilir. Kontrol panelinde: SPECIAL SURVEY. Özel anket belirlenen tarihler arasında yayınlanır, sonra ARŞİV menüsüne yerleşir. Özel anketler oluşturulurken konuya göre (spor, futbol, ünlüler gibi) etiketlenir. Daha sonra ARA ile söz konusu etikete göre listelenir. | 4 | 2 | 2
|  | Ülke yöneticisi Country_admin olarak giriş yapar | 0.5 | 1 | 1
|  | Her yönetici ülkesindeki şehirleri manuel ekler | 1 | 1
|  | Keywords / Tercüme | 2 | 2 | 2
|  | Categories / Tercüme | 2 | 2 | 1
|  | Subjects / Tercüme | 1 | 1 | 1
|  | Footer Menu / Page Content / Tercüme | 1 | 2 | 1
|  | Members / Üyelerin bilgisini edit edebilir, upgrade, downgrade vs... | 5 | 2 | 0
|  | Survey Approval / Üyelerin oluşturduğu anketi onaylar, siler, edit eder | 2 | 2 | 0
|  | Special Survey / Özel anket oluşturur, siler, edit eder | 4 | 2 | 0
|  | Özel anketler belirlenen tarih aralığında yayınlanır, sonra arşivlenir | 3 | 0 | 0
|  | Sağdaki KONULARA GÖRE menüsünden özel anketlere erişilir | 2 | 0 | 0
|  | ARAMA yine aynı şekilde ilgili anketleri listeler (Demo sayfa yapalım) | 3 | 0 | 3
|  | Comments / Yorumları silebilir, kullanıcıyı engelleyebilir. | 2 | 2 | 3
| Anketlerin grafik olarak gösterilmesi | Pasta grafik top 5’i gösterir, 6. Sıradaki adayın skoru üsttekini geçerse otomatik olarak pasta grafiğe çıkar, diğer aday 6. Sıraya düşer. Adayların sıralaması yeni oylarla her an değişebilir. | 1 |  | 3
| Top 5 adaylarıın gösterilmesi | Pasta grafik en üst lig gibi düşünülebilir. Top 5 adayın skoru 100 üzerinden % olarak gösterilir.İki aday aynı skora sahipse alfabetik listelenir. | 2 |  | 3
| Anketlerin kategorize edilmesi | KATEGORİ anket ile ÖZEL anketin temel farklarından biri de puanlamadır. Özel anketlerde evet-hayır-yorumsuz gibi seçeneklerle ağırlıklı ortalamaya göre yatay bar grafik oluşturulur. Kategori anketlerde ise –yukarıda açıklandığı gibi- 1’den 5’e kadar puan verilir. | 4 |  | 3
|  | Üye kayıdı email, ya da sosyal medya girişi ile yapılacak | 3 |  | 2
|  | Üye oy vermek ya da yorum yazmak isterse kayıt formu doldurulacak | 3 |  | 2
|  | Cep telefonuna gelen kodu teyit ettikten sonra "premium" üye olur | 4 |  | 1 | Sms sağlayıcının api servislerinin kurulumu !
|  | My Account / Üyenin hesap sayfası | 3 |  | 2
|  | My Profile / Diğer üyelerin ve arkadaşların gördüğü sayfa | 3 |  | 2
|  | My Messages / Diğer üyelerle mesajlaşma | 0
|  | Mesaj sil, Trash, bloke et, attachment resim, video vb. fonksiyonlar | 0
|  | (Mesajlaşma tasarım ve fonksiyonlar için Skype örnek alınabilir) | 0
|  | Kategori anket oluştururken en az 3 aday (resimli) girilir | 4 |  | 3
|  | Her adayın skoru formüle göre hesaplanır | 4 |  | 2
|  | Ön sayfa en çok oylanan anketi otomatik gösterir | 1 |  | 1
|  | Diğer adaylar yatay çubuk grafikle listelenir. | 1 |  | 2
|  | Geriye doğru bütün adaylar yeni sayfada "pager" ile gösterilir | 2 |  | 1
|  | Benzer şekilde diğer bütün listeler pager ile 1-2….29-30 sayfalanır | 2 |  | 1
|  | Üyeler diğer ülkeleri listeden seçebilir, anketleri görür ama oy veremez | 2 |  | 1
Önyüz Sayfa Tasarımlarının Çıkarılması |  | Önyüzde son kullanıcının göreceği ekranlar tasarlanacaktır. | 3 | 3 | 3
Sayfaları için oluşturulan tasarımların html css dökümü |  | Tasarımların html css e dökülmesi | 5 | 5 | 5
|  |  | PHP TOPLAM | TOPLAM VUEJS | TOPLAM NUXTJS | TOTAL TOPLAM
|  |  | 116.5 | 51.25 | 68.5 | 236.25

## Haftalık Geliştirme
Detaylı Geliştirme Takvimi
MODÜL | ALT MODÜL | GELİŞTİRME | Tahmini Süre PHP(API) | Tahmini Süre VUEJS (PANEL) | Tahmini Süre NUXTJS(KULLANICI ARAYÜZÜ) | AÇIKLAMA | STATUS
Admin Panel
| Arayüz html css site dökümü | Varolan sitenin ön yüz html css dökülecek ve bazı düzenlemeler yapılacak. Bootstrap son version kullanılacak. NuxtJs için uygun dökülmeli! |  |  | 5 | HTML CSS | TAMAMLANDI
| Panel için gerekli vue js alt yapısı hazırlanacak | State yönetimi response ve proxy geliştirmeleri alt yapısı |  | 2
| Admin Panel Login Ekran Girişi | Admin paneli için login ekranı yazılacak ve api bağlanacak |  | 1
Layout oluşturulacak
| Menüler Yaratılacak | Menü görünümü yetkilere göre değişecek. Country / Superadmin gibi |  | 1
| Componentler Yaratılacak |  |  | 2 |  | Componentler esnek yaratılacak sonradan değiştirilebilecek!
| Login ve user rolleri back end geliştirmesi | User ve user rolleri login alt yapısı | 6
| Api response alt yapısı | Response altyapısı | 3
|  |  | PHP TOPLAM | TOPLAM VUEJS | TOPLAM NUXTJS | TOTAL TOPLAM
|  |  | 9 | 6 | 5 | 20

## Sayfa3
Modül | Alt Modül | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Saat | Açıklama
Ön yüz sayfa tasarımı |  | 2019-07-20 |  |  | Fonksiyonlar (arama, kayıt vs.) mevcut web sitesindeki gibi olacak
| Üye sayfaları |  |  |  | Üye profili, hesap, mesajlaşma ve diğer özellikleri tam kapsayacaktır
Html, css dökümü |  |  |  |  | Web sitesinde yer alan bütün sayfaların html, css kodlanması
Anket arama, sonuç listesi, footer menu, yorumlar sayfası vb...
Genel Tasarım, alt yapı oluşturma |  |  |  |  | Veritabanı, mysql
Superadmin işlemleri |  |  |  |  | Dünya yöneticisi / Dünya anketleri de aynı bir ülke gibi yönetilecek
| Ülke oluşturma |  |  |  | Yerel dilde ülke adı, ingilizce adı URL: www.OptimalRating.com/Turkey
Counrty_admin şeklinde otomatik yönetici belirlenir: Turkey_admin
Kontrol panelinde 1-2-3… front-end ülke listesindeki sıralamayla aynı
Bir ülke silinince veri tabanından da silinecek, sonra tekrar eklenebilir.
Ön yüzde ülke bayrakları ve ülke adı (yerel dilde) hover-on "ingilizce"
| Dashboard |  |  |  | Keywords / Ön yüzde görünen bütün kelimeler listelenir, edit edilir
Categories / Kategori anketler listesi, gerekirse sıralama değiştirilebilir
Subjects / Özel anketler admin tarafından oluşturulur, konu seçilir.
Footer Menu / About Us - Advertisement - Agreement - FAQ - Contact
Members / Her ülkeye kayıt olan otomatik olarak "dünya" üyesi de olur
Survey Approval / Üyelerin oluşturduğu anketi onaylar, siler, edit eder
Special Survey / Özel anket oluşturur, , siler, edit eder
Comments / Yorumları silebilir, kullanıcıyı engelleyebilir.
Groups (üyeler tarafından oluşturulacak hayran grupları)
Statistics excel rapor / Filtreleme: Şehir - Yaş - Cinsiyet - Eğitim
Google adsense (Sağda ARŞİV altında) 40x200 px. olabilir
Advertisement (kategoriler seçilecek) footer menu üstü 500x500 px
Invoices (reklam geliri ve istatistik rapor satışları)
Report Abuse - Chat (üyelerle)
E-mail messages "contact us" formundan info@optimalrating.com
Country_admin işlemleri |  |  |  |  | Ülke yöneticisi Country_admin olarak giriş yapar
| Şehirler |  |  |  | Her yönetici ülkesindeki şehirleri manuel ekler
| İngilizce anahtar kelimeler |  |  |  | Keywords / Tercüme
| Kategori anketler |  |  |  | Categories / Tercüme
| Özel anketler |  |  |  | Subjects / Tercüme
Footer Menu / Tercüme
Members / Üyelerin bilgisini edit edebilir, upgrade, downgrade vs...
Survey Approval / Üyelerin oluşturduğu anketi onaylar, siler, edit eder
Special Survey / Özel anket oluşturur, siler, edit eder
Özel anketler belirlenen tarih aralığında yayınlanır, sonra arşivlenir
Sağdaki KONULARA GÖRE menüsünden özel anketlere erişilir
ARAMA yine aynı şekilde ilgili anketleri listeler (Demo sayfa yapalım)
Comments / Yorumları silebilir, kullanıcıyı engelleyebilir.
Groups (üyeler tarafından oluşturulacak hayran grupları)
Statistics excel rapor / Filtreleme: Şehir - Yaş - Cinsiyet - Eğitim
Google adsense (Sağda ARŞİV altında) 40x200 px. olabilir
Advertisement (kategoriler seçilecek) footer menu üstü 500x500 px
Invoices (reklam geliri ve istatistik rapor satışları)
Report Abuse - Chat (üyelerle)
Kullanıcı işlemleri |  |  |  |  | Mevcut sitedeki bütün fonksiyonlar çalışır olacak
| Kayıt |  |  |  | Üye kayıdı email, ya da sosyal medya girişi ile yapılacak
Üye oy vermek ya da yorum yazmak isterse kayıt formu doldurulacak
Cep telefonuna gelen kodu teyit ettikten sonra "premium" üye olur
My Account / Üyenin hesap sayfası
My Profile / Diğer üyelerin ve arkadaşların gördüğü sayfa
My Messages / Diğer üyelerle mesajlaşma
Mesaj sil, Trash, bloke et, attachment resim, video vb. fonksiyonlar
(Mesajlaşma tasarım ve fonksiyonlar için Skype örnek alınabilir)
Kategori anket oluştururken en az 3 aday (resimli) girilir
Her adayın skoru formüle göre hesaplanır
Ön sayfa en çok oylanan anketi otomatik gösterir
Pasta grafik top 5 adayı gösterir
Diğer adaylar yatay çubuk grafikle listelenir.
Geriye doğru bütün adaylar yeni sayfada "pager" ile gösterilir
Benzer şekilde diğer bütün listeler pager ile 1-2….29-30 sayfalanır
Üyeler diğer ülkeleri listeden seçebilir, anketleri görür ama oy veremez